## Folha1
Task | Department | Start | End | Completion
A | IT | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 0
B | MKT | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 0
C | ENG | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 0
D | MKT | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 0
E | IT | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 0
F | IT | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 1
G | PROD | 2022-10-29 | 2022-11-05 | 0.4